## Slide 1
LAPORAN PROGRESS PROYEK
SCINetwork
Implementasi Sistem Monitoring dan Deteksi Dini Gangguan Jaringan di Lingkungan Kantor Syntax
Tanggal: 24 Juli 2026 | Metode: Design Science Research (DSR) | Instansi: Kantor Syntax

## Slide 2
POIN A
Deskripsi Proyek & Stakeholder
Identitas Proyek
Nama Proyek:
SCINetwork – Sistem Monitoring & Deteksi Dini Gangguan Jaringan
Tujuan Utama:
• Membangun dashboard monitoring jaringan real-time
• Mendeteksi gangguan secara proaktif melalui alert otomatis
• Deteksi anomali berbasis ML (Isolation Forest)
• Mengubah pola penanganan gangguan dari reaktif ke proaktif
Instansi & Lingkungan:
Kantor Syntax (Digunakan lintas divisi: Marketing, IT, HR, Keuangan, Operasional, Direksi)
User & Stakeholder
1. Admin IT
Mengelola user, perangkat, log jaringan, dan konfigurasi sistem
2. Teknisi IT
Memantau kesehatan perangkat, network tools, dan tindak lanjut alert
3. Direksi
Melihat ringkasan kondisi jaringan, tren gangguan, dan SLA IT
4. Head Divisi
Melihat status jaringan pada divisi/unit kerja masing-masing
5. Talent (Pengguna Lintas Divisi)
Mengirim feedback / keluhan masalah jaringan secara resmi

## Slide 3
POIN B
Persentase Progress Proyek (85%)
PROGRESS KESELURUHAN
85% (Selesai Inti)
MODUL FIXED (SELESAI)
9 Modul Utama
ON-PROGRESS / EVALUASI
2 Modul Tahap Akhir
✅ Bagian Fixed (Selesai)
• Backend API (Go Fiber v2) + Auth JWT & RBAC 5-Role
• Database MySQL (Data operasional & perangkat)
• Database ClickHouse (Time-series log monitoring)
• Monitoring Engine: Ping/ICMP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP Checker
• Scheduler Pemantauan Otomatis & Alerting Threshold
• Browser Push Notification (Web Push VAPID)
• Modul Feedback / Keluhan Talent
• Sidecar Machine Learning Isolation Forest
🔄 Bagian On-Progress
• Pengujian Fungsional Lengkap (10 Skenario FT)
• UAT (User Acceptance Test) Kuesioner Penerimaan
• Kalibrasi Threshold berdasarkan observasi data real 1-2 minggu
• Penataan Dokumentasi API & Laporan Akhir Proyek
Status Proyek:
Seluruh fitur inti aplikasi telah 100% selesai dikembangkan. Saat ini fokus pada tahap pengujian & evaluasi.

## Slide 4
POIN C
Metodologi Pengembangan (DSR)
Design Science Research (DSR)
Metode Ilmiah yang Digunakan:
Design Science Research (DSR)
Alasan Ilmiah Memilih DSR:
1. Berfokus pada Perancangan Artefak
Penelitian ini bertujuan menciptakan produk teknologi (software) sebagai artefak solusi atas masalah nyata.
2. Penyelesaian Design Problem
Masalah keterlambatan deteksi jaringan membutuhkan inovasi sistem informasi terintegrasi.
3. Evaluasi Ganda
Mengombinasikan pengujian metrik teknis (kecepatan, akurasi) dan penerimaan pengguna (UAT).
4. Struktur 6 Tahap Rigor
Menjamin kelayakan akademik dan kepraktisan operasional.
6 Tahap DSR & Implementasi
1. Identifikasi Masalah & Motivasi (Selesai)
2. Penetapan Tujuan Solusi (Selesai)
3. Desain & Pengembangan Artefak (Selesai)
(Backend Go, React Frontend, DB & ML Sidecar)
4. Demonstrasi System (Selesai)
5. Evaluasi Artefak (SAAT INI / ON-PROGRESS)
(Pengujian Fungsional, Metrik Teknis & UAT)
6. Komunikasi Hasil (On-Progress)
(Penyusunan Laporan & Presentasi Final)

## Slide 5
POIN D & E
Tracking Tahapan (Posisi Tahap 5: Evaluasi)
Status Tahapan DSR Proyek SCINetwork
Catatan Metode:
Proyek menggunakan Design Science Research (DSR). Saat ini posisi proyek berada pada Tahap 5: Evaluasi.
Bukti Capaian Tahap 3 (Desain & Coding):
• Backend: 9 Handler Files, 6 Service Modules, Repository Layer Go Fiber (40+ Endpoints)
• Frontend: 13 Route Pages (Dashboard, Devices, Alerts, Logs, Feedbacks, Users, Tools)
• Databases: MySQL (5 Tabel Operasional) + ClickHouse (1 Tabel Logs + 2 Views)
• ML Module: Script Training Isolation Forest (588 baris) + Sidecar FastAPI (239 baris)
Bukti Capaian Tahap 5 (Evaluasi - Saat Ini):
• Telah merancang 10 Skenario Pengujian Fungsional (FT-01 s.d. FT-10)
• Memetakan 8 Metrik Teknis (Time to Detect, Alert Accuracy, Log Completeness, Load Time)
• Menyusun Kuesioner Penerimaan Pengguna UAT (10 Butir Teknisi & 5 Butir Talent)

## Slide 6
POIN F
Capaian Fitur Berhasil (Fitur Fixed)
Fitur Backend & System
• Auth & RBAC 5-Role (Admin, Atasan, Teknisi, Staff, Karyawan)
• Monitoring Engine Terpadu (Ping ICMP, SNMP, HTTP Checker)
• Scheduler Monitoring Otomatis dengan per-device interval
• Alerting Engine (Severity levels, status ack/resolve & notes)
• Browser Push Notification menggunakan Web Push VAPID
• High-Performance Network Logging pada ClickHouse
• Local Interface Monitor (Pemeriksaan interface server lokal)
• Storage Statistics (Monitoring sisa ruang DB MySQL & ClickHouse)
Fitur Frontend & Machine Learning
• Dashboard Overview Real-time (Chart latency, loss, availability)
• Device Management (CRUD & konfigurasi threshold per-device)
• Alert Management (Filter, status update, acknowledge & resolution)
• Network Log Viewer (Paginasi & filter histori log)
• Network Tools UI (Ping manual, SNMP query, HTTP request test)
• Kanal Feedback / Keluhan Talent (Pengajuan & tindak lanjut IT)
• User Management (Pengelolaan akun & peranan)
• ML Sidecar: Isolation Forest scoring real-time & daily training

## Slide 7
POIN G
Kendala Fitur Tertunda & Bottleneck
Fitur Belum Selesai & Target
1. Pengujian Fungsional Real Environment
• Bottleneck: Perlu simulasi gangguan di server jaringan kantor.
• Target Penyelesaian: Minggu ke-7.
2. UAT & Kuesioner Penerimaan
• Bottleneck: Menunggu deployment penuh di server IT kantor.
• Target Penyelesaian: Minggu ke-7 - Minggu ke-8.
3. Kalibrasi Threshold Alert
• Bottleneck: Membutuhkan data observasi 1-2 minggu.
• Target Penyelesaian: Minggu ke-7.
4. Dokumentasi API & Laporan Akhir
• Target Penyelesaian: Minggu ke-8.
Analisis Penyebab (Bottleneck)
• Keterbatasan Environment Uji Real:
Pengujian akhir memerlukan akses langsung ke infrastruktur jaringan fisik Kantor Syntax agar data latency dan packet loss mencerminkan kondisi lapangan.
• Data Historis ML Initial Phase:
Model Machine Learning memerlukan akumulasi log beberapa hari untuk meningkatkan akurasi scoring anomali.
• Jadwal Stakeholder:
Penjadwalan pengisian kuesioner UAT bagi teknisi dan talent lintas divisi.

## Slide 8
POIN H
Manajemen Perubahan Requirement
Perubahan Requirement & Penyesuaian Arsitektur
1. Penambahan Konfigurasi Interval Per-Device:
• Requirement Awal: Interval check seragam untuk seluruh perangkat.
• Perubahan: Klien meminta interval ping, SNMP, dan HTTP dapat diatur berbeda per perangkat.
• Penyesuaian Arsitektur: Modifikasi skema MySQL (ALTER TABLE devices) dan merombak Scheduler Go agar menjalankan goroutine terpisah sesuai interval masing-masing.
2. Penambahan Modul Local Interface Monitoring:
• Perubahan: Masukan pembimbing untuk memantau status fisik interface jaringan lokal server.
• Penyesuaian Arsitektur: Menambahkan service `interface.go`, handler baru, dan endpoint `/api/network/interfaces`.
3. Pengayaan Metrik Log pada ClickHouse:
• Perubahan: Penambahan kolom CPU, Memory, dan Bandwidth pada log untuk kebutuhan ML.
• Penyesuaian Arsitektur: Migrasi skema ClickHouse (`network_logs`) dan pembaharuan feature vector pada pipeline Isolation Forest.

## Slide 9
POIN I
Identifikasi Masalah & Kendala Utama
Kendala Utama yang Dihadapi
1. Teknis Pemrograman - ICMP Privilege:
Pengiriman paket ICMP ping pada Linux membutuhkan privileges `CAP_NET_RAW`. Solusi: Mengatur capability pada Docker Compose (`cap_add: NET_RAW`).
2. Teknis Perangkat - SNMP Readiness:
Beberapa switch/router belum mengaktifkan SNMP community string secara default. Solusi: Membuat fallback otomatis ke Ping/HTTP check.
3. Keterbatasan Data - Training ML Awal:
Data historis awal belum memadai untuk Isolation Forest. Solusi: Menggunakan data simulasi awal dan mekanisme daily re-training otomatis.
Kategori & Strategi Solusi
Kategori Dominan Kendala:
Teknis Pemrograman & Integrasi Infrastructure.
Strategi Solusi yang Diterapkan:
• Containerization (Docker Compose) untuk menyelaraskan environment development dan production.
• Decoupled Architecture: Memisahkan service backend (Go) dan ML Sidecar (Python) via HTTP REST API sehingga masalah pada ML tidak mengganggu fungsi monitoring inti.
• Dual-Database Pattern: MySQL untuk reliabilitas transaksi data dan ClickHouse untuk efisiensi penulisan log berkecepatan tinggi.

## Slide 10
POIN J
Rencana Aksi & Target Penyelesaian
Prioritas Kerja & Timeline
1. Prioritas P0 (Minggu ke-7 / Hari 1-3):
• Deployment Docker Compose di Server IT Kantor Syntax
• Pengujian Fungsional Real Environment (FT-01 s.d FT-10)
2. Prioritas P1 (Minggu ke-7 / Hari 4-7):
• Kalibrasi threshold alert berdasarkan data observasi
• Re-training model Isolation Forest dengan data real
3. Prioritas P2 (Minggu ke-8 / Hari 8-12):
• Pelaksanaan UAT dan pengisian kuesioner stakeholder
• Finalisasi Dokumentasi API & Penyusunan Laporan Akhir
Kriteria Keberhasilan Target
Target Terukur Masa Pengujian:
• Kecepatan Deteksi (Time to Detect): ≤ 1 Interval Scheduler
• Akurasi Alert Threshold: ≥ 90% Kesesuaian Skenario
• Kelengkapan Log: ≥ 95% Record Tersimpan di ClickHouse
• Load Time Dashboard Overview: ≤ 3 Detik
• Skor UAT Stakeholder: Minimal 4.0 dari Skala 5.0 (Diterima)
• Anomaly Detection Rate ML: ≥ 80% Skenario Ekstrem
Estimasi Selesai Total: 2 Minggu Ke Depan (On-Schedule).

## Slide 11
LAMPIRAN
Arsitektur Sistem & Tech Stack
Komponen Teknologi (Tech Stack)
• Frontend Layer:
React 19, TanStack Router & Query, Vite 7, TailwindCSS 4, Recharts, Radix UI
• Backend Core Services:
Go 1.22, Fiber v2 framework, JWT, GoSNMP, WebPush-Go
• Database Layer:
MySQL 8.0 (Operational Data) & ClickHouse 24.3 (Time-series Network Logs)
• Machine Learning Engine:
Python 3, Scikit-learn (Isolation Forest), FastAPI Sidecar, Pandas, Joblib
• Infrastructure:
Docker & Docker Compose Multi-container Deployment
Struktur Data & Alur Monitoring
Alur Kerja Sistem:
1. Scheduler Go secara berkala memicu runner Ping, SNMP, atau HTTP.
2. Hasil pengecekan ditulis sekaligus ke MySQL (status perangkat) dan ClickHouse (log histori).
3. Jika metrik melewati threshold, Alert Engine membuat alert & memicu Browser Push Notification.
4. Log di ClickHouse dikirim ke Python ML Sidecar untuk pemberian anomaly score.
5. React Dashboard memuat data real-time via REST API dengan waktu respon cepat.

## Slide 12
TERIMA KASIH
Proyek SCINetwork Siap Dipertahankan pada Sesi Wawancara Evaluasi Progress.
Status: 85% Completed | Fokus Saat Ini: Tahap 5 Evaluasi & UAT